Justert årshjul AU og samarbeidsforum 2024

Justering av årshjul AU og samarbeidsforum 2024 er vedtatt i samarbeidsforum 08.03.2024 sak 05/2024. Opprinnelig årshjul vedtatt i sak 10/2023 Årshjul for kompetanseordningene i Agder.

Hovedinnhold i møter i samarbeidsform våren 2024: Innstillinger og vedtak om tildeling av midler til nettverkene, grunnlag for rapportering, og arbeid med overordna langsiktig plan for lokal kompetanseutvikling i Agder (inkludert prinsipielle retningslinjer)

Hovedinnhold høsten 2024: Overordna langsiktig plan for lokal kompetanseutvikling i Agder, forberedelser til plan fra nettverkene for 2025.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dato** | **Aktivitet** | **Kommentar** |
| 5.januar | Møte i AU samarbeidsforum | Arbeid med utkast til overordna langsiktig plan for lokal kompetanseutvikling Agder |
| 1.februar 2024 | Frist for innsending av plan og partnerskapsavtale til Statsforvalteren | Frist for nettverkene til å sende inn plan og partnerskapsavtale som grunnlag for midler 2024 |
| 16.februar | Møte i AU samarbeidsforum | Forberedelse innstillingsmøte i samarbeidsforum med gjennomgang av planer fra nettverkene |
| Innen 27.02. | Utsending av saksliste til samarbeidsforum 08.03.2024 | Statsforvalteren og leder AU med grunnlag i oppsummering fra AU 16.02. |
| 8.marsKl.9.-15. | Møte i samarbeidsforum kl.9.-15.* Innstillingsmøte innstilling til tildeling midler 2024 kl.9.-11.
* Arbeidsmøte kl.12.-15. med innspill til utkast overordnet langsiktig plan for kompetanseordningene i Agder (inkludert retningslinjer)
 | Kl.9.-11. AU legger fram forslag til vedtak innstilling tildeling av midler 2024. Samarbeidsforumet blir enig om en felles innstilling. Innstillingene leveres Statsforvalteren som fatter vedtak om tildeling av midler til nettverkene innen 15.04.2024Arbeidsmøte/workshop – arbeid med innspill til overordnet langsiktig plan for kompetanseordningene i Agder |
| 15. april | Vedtak og tildelingsbrev til regionale nettverkene/ kommunene ved Statsforvalteren i Agder | Frist for Statsforvalteren til å fatte vedtak og sende tildelingsbrev til nettverkene |
| 22.april | Møte i AU samarbeidsforum | Arbeid med utkast til overordnet plan med grunnlag i innspill fra arbeidsmøte/workshop 08.03. |
| Innen 01.05. | Utsending av forslag til overordnet langsiktig plan for kompetanseordningene i Agder sendes til partene for medvirkning og innspill. |  |
| Innen 20.06. | Frist for partene til å komme med innspill til overordnet langsiktig plan for kompetanseordningene i Agder  |  |
| Innen 15.06.2024 | Rapportering tildelte midler 2023 ved rapporteringsansvarlig i nettverkene |  |
| 06.09. | Møte i AU samarbeidsforum | Forberedelse til møtet i samarbeidsforum 25.10.2023Oppsummering og oppfølging av innspill til overordnet langsiktig plan for kompetanseordningene i AgderUtarbeide forslag til årshjul. |
| Innen 13.09.2024 | Utsending av saksliste til samarbeidsforum | Statsforvalter og leder samarbeidsforum med grunnlag i oppsummering fra AU 06.09.2024. |
| 25.10.2024Kl.9.-15. | Samarbeidsforum | * Valg av representant skoleeier til AU
* Årshjul 2025
* Vedtak overordnet langsiktig plan for kompetanseordningene i Agder
 |